附件3             黄冈师范学院2020年本科高等教育质量监测数据采集填报工作进度和主要内容

| 工作阶段 | 起始时间 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集填报准备工作 | 9月18日-9月20日 | 制定本科高等教育质量监测数据采集填报工作方案, 明确工作要求、填报基础数据，采集填报的思路和方法。 组织召开数据库采集填报工作动员和协调部署会。 将监测数据采集填报所需的《高等教育质量监测国家数据平台数据填报操作指南》、《国家数据平台填报表格2020年变化情况汇总》等文件在工作QQ群进行发布和共享，不单独打印，各单位根据自己需要自行打印相关部分。 |
| 系统数据初步填报 | 9月21日-10月25日 | 初始化监测据库，为责任部门建立和分配填报用户账号，并赋予相应表格的访问权限。 2、各责任部门、各学院成立领导小组、进行学习，中心、教务处协调责任单位、学院对存在的问题进行沟通交流，或通过QQ群向教育部评估中心、其他高校咨询交流。 3、相关采集责任部门录入学校数据中的“基础数据”（9个表格10月15日前完成，不能有任何延误）。 4、责任部门录入其他数据（于10月25日前完成，不能有任何延误）。 |
| 系统校验，并预提交，形成反馈信息 | 10月26日-11月5日 | 对填报数据进行系统校验，形成填报初步数据，并进行审阅。2、如存在重大问题将进行修改。3、将校内初步数据提交校领导审阅。4、针对存在的问题，讨论制定需要整改的数据内容，反馈到相关责任单位。5、相关责任单位重新组织填报。6、再一次进行系统校验。7、将校验后的数据提交校领导审核。 |
| 系统最终提交数据 | 11月6日-11月11日 | 1、校领导审定后的数据提交系统。 |
| 工作总结、质量报告编写 | 11月12日-12月10日 | 1、教学质量监测评与评估中心整理数据采集工作文件和资料。各单位对采集填报工作进行总结。 2、组织相关部门编写教学质量报告，提交学校领导审核，并上传和发布。 |

注：基础数据表中的数据要作为数据字典被其他表格数据关联调用，需要优先录入系统中，并确保关键字段不修改。具体安排如下：

（1）基础数据“表1-2学校相关党政单位”和“表1-3学校教学科研单位”于10月10日之前完成录入。“表1-4-1专业基本情况”、“表1-4-2专业大类情况表”，于10月12日之前完成。“表1-5-1教职工基本信息”、“表1-5-3外聘教师基本信息”、“表1-6本科生基本情况”、“表1-7-1本科实验场所”于10月15日之前完成。

（2）其余数据采集表于10月25日之前完成。

所有采集表均需校验通过并由表格责任部门审核。根据我校情况，学校基本信息中我校不必填写“表1-3-1临床教学基地（医科专用、时点）”、“表1-5-4附属医院师资情况（医科专用、时点）”。其他不填表格见任务分解表。